## Slide 1: Project Risk Management

## Slide 2: Group discussion
Chắc chắn | Không chắc chắn
Tốt | Xấu
Kiểm soát được | Không kiểm soát được
Biết trước | Không biết trước
Lớn | Nhỏ
Phát hiện được | Không phát hiện được
Khẩn cấp | Không khẩn cấp
Sẽ ảnh hưởng | Có thể ảnh hưởng
Risk có thuộc tính nào dưới đây ?

## Slide 3: Group discussion:
Bạn chọn cơ hội nào, và vì sao ?
Cơ hội 1
70 tỷ
0,000001%
Cơ hội 2
7 triệu
95%

## Slide 4: Group discussion: Nhận diện rủi ro
Đâu là 3 mục tiêu/ hạng mục quan trọng nhất bạn cần hoàn thành trong giai đoạn này?
Đâu là những sự kiện, điều kiện có thể có làm ảnh hưởng tới hạng mục?
Ghi nhận lại các rủi ro ở format như sau: <Tên hạng mục công việc > có khả năng bị <tên rủi ro> vì lý do < nguyên nhân>
Ví dụ: Phần hạ tầng có khả năng bị trễ tiến độ do thiết bị về chậm
Đâu là những mặt tích cực của những rủi ro trên?

## Slide 5: Risk Register Sample
ID | Ngày ghi nhận (Raised Date) | Mô tả rủi ro (Risk description) | Người chịu trách nhiệm (Risk owner) | Trạng thái (Status)
Sample | 02/09/2021 | Licences hệ thống sẽ hết hạn trong 3 tháng nữa, nhưng chi phí gia hạn đã không được tính trong ngân sách dự án ban đầu, điều ngày có thể làm tăng ngân sách dự án. | QuangNH | Managed
Sample | 25/08/2021 | Giao diện cũ không giống giao diện website mới, khiến người dùng gặp khó trong việc truy cập file. Thời gian thiết kế lại khá lâu có thể làm trễ tiến độ dự án. | HangLT | Open

## Slide 6: Group discussion
Do nắng nóng kéo dài, nhiều nhà sử dụng điều hoà nhiều nên có khả năng cắt điện luân phiên. Team dự án lo lắng sẽ bị mất điện đúng hôm có sự kiện.
Làm sao để biết (đánh giá) được Rủi ro có:
  Khả năng xảy ra Cao hay Thấp ?
  Mức độ ảnh hưởng Lớn hay Nhỏ ?
  Mức độ khẩn cấp Khẩn cấp hay Chưa Khẩn cấp ?

## Slide 7: Risk Register (Update)
ID | Ngày ghi nhận (Raised Date) | Mô tả rủi ro (Risk description) | Khả năng xảy ra (Likelhood) | Mức độ ảnh hưởng (Impact) | Điểm ưu tiên (Rating) | Nhóm rủi ro (Category)
Sample | 02/09/2021 | Licences hệ thống sẽ hết hạn trong 3 tháng nữa, nhưng chi phí gia hạn đã không được tính trong ngân sách dự án ban đầu, điều ngày có thể làm tăng ngân sách dự án. | 3 | 3 | 9 | Budget
Sample | 25/08/2021 | Giao diện cũ không giống giao diện website mới, khiến người dùng gặp khó trong việc truy cập file. Thời gian thiết kế lại khá lâu có thể làm trễ tiến độ dự án. | 2 | 3 | 6 | Schedule
 |  |  |  |  | 0 | 
 |  |  |  |  | 0 | 
 |  |  |  |  | 0 | 
 |  |  |  |  | 0 | 
 |  |  |  |  | 0 | 

## Slide 8: Group discussion: Chơi hay không chơi ?
Example 1:
Let's play a game:
Your friend ask you to join a bet. If the card that you chosen from a standard deck is a heart, then you win $200. But if it is the other ones, you will lose $100. Should you join the game?
Notes: Làm thế nào để định lượng được rủi ro?
Chúng ta sẽ nghiên cứu tình huống sau/ ví dụ sau:

## Slide 9: Group discussion: Tổ chức trong nhà hay ngoài trời ?
Example 2: Tennis Tournament
Place | Weather | Guests | Ticket | Income? | EMV?
Outdoor | 40% Rain | 2000 | 105 |  | 
Indoor | 40% Rain | 3500 | 110 |  | 
Outdoor | 60% Sunshine | 5000 | 105 |  | 
Indoor | 60% Sunshine | 4000 | 110 |  | 
Notes: Chúng ta tổ chức một giải tennis
Lợi nhuận của giải đấu phụ thuộc và các yếu tố Địa điểm, điều kiện thời tiết, số lượng vé, giá vé....
Giả sử bằng cách nào đó chúng ta có những con số sau
Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta sẽ tổ chức trong nhà hay ngoài trời ?

## Slide 10: Group discussion: Ứng phó với Bão
Dự án xây dựng trong mùa mưa. Đài báo có cơn bão chuẩn bị đổ bộ. Hãy thảo luận các câu hỏi dưới đây :
Trước khi bão tới, chúng ta cần làm gì ?
Đang triển khai mà bão lớn hơn dự kiến, chúng ta sẽ làm gì ?
Trong tình huống xấu nhất, chúng ta sẽ làm gì ?

## Slide 11: Group discussion
Contingent Plan
Residual risk
Secondary risk
Response plan
Fallback plan
Giải thích về mối quan hệ giữa các kế hoạch: Kế hoạch ứng phó, kế hoạch dự phòng, và kế hoạch rút lui.
Phân biệt sự khác nhau giữa Residual Risk và Secondary Risk. Cho ví dụ cụ thể
Notes: A contingency plan (or fallback plan) can be developed for implementation if the selected strategy turns out not to be fully effective or if an accepted risk occurs.
A contingency reserve is often allocated for time or cost. If developed, it may include identification of the conditions that trigger its use.
Secondary risks should also be identified.
Secondary risks are risks that arise as a direct result of implementing a risk response.
Bài bản hơn, chúng ta sẽ cần phải thực hiện những việc như sau:
Trước khi rủi ro xuất hiện: Chúng ta cần phải đưa ra phương án ứng phó
Ví dụ: Rủi ro hoả hoạn
Phương án:
- Trang bị hệ thống chống cháy => giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra
- Tuyên truyền ý thức người dân, không đốt vàng mã, vặn van sau đi nấu ăn
Sau khi thực hiện phương án ứng phó thì sẽ có trường hợp
Rủi ro còn sót lại: Residual risk
Rủi ro phát sinh mới: Secondary risk
Ví dụ:
- Rủi ro Hoà hoạn vẫn còn sót lại => là residual risk
- Hệ thống chống cháy: phun nước => gây chập hoặc làm hỏng các thiết bị điện tử => secondary
Residual và secondary risk: những rủi ro này thường có khả năng xảy ra thấp, hoặc ảnh hưởng không đáng kể
Trong trường hợp những rủi ro này vẫn xảy ra thì chúng ta sẽ làm gì?
Ví dụ trong trường hợp hoả hoạn thì chúng ta sẽ làm gì?
Thì đó chính là kế hoạch dự phòng (contingent plan)
- Số điện thoại báo cháy
Để bình cứu hoả, etc...
Quỹ dự phòng
Trong trường hợp cuối cùng, trong tình huống xấu nhất thì chúng ta sẽ cần làm gì?
Thì đó chính là kế hoạch rút lui (fall backplan )
Ví dụ:
Nhảy từ tầng 5 xuống, Sử dụng xu chiêng, thì đấy là fall backplan
ví dụ khác:
Trước khi bão đến, cần phải gia cố nhà cửa => response plan
trường trường hợp bão xảy ra: sử dụng mì tôm, thị khô => contingent plan
Trong trường hợp mì tôm hết, chúng ta sẽ làm gì => đấy là fall backplan

## Slide 12: Group discussion: Lên kế hoạch ứng phó rủi ro
Với rủi ro được ưu tiên ở bước trước, hãy trả lời những câu hỏi sau:
Trước khi rủi ro đó xảy ra, có những cách nào để ứng phó với nó?
  Có cách nào để tránh hẳn nó đi ? (Avoid)
  Có cách nào giảm thiểu khả năng, hậu quả ? (Mitigate)
  Có cách nào để chuyển rủi ro cho đối tượng khác ? (Transfer)
Nếu trong trường hợp đã ứng phó rồi mà rủi ro vẫn có thể xảy ra, chúng ta có phương án nào để dự phòng?
Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, bạn sẽ làm gì?
Xác định người chịu trách nhiệm ứng phó với rủi ro đó

## Slide 13: Risk Register (Update)
ID | Ngày ghi nhận (Raised Date) | Mô tả rủi ro (Risk description) | Người chịu trách nhiệm (Risk owner) | Chiến lược ứng phó (Response strategies) | Phương án dự phòng (Contingent plan) | Phương án Rút lui (Nếu cần/ có) (Fallback plan)
Sample | 02/09/2021 | Licences hệ thống sẽ hết hạn trong 3 tháng nữa, nhưng chi phí gia hạn đã không được tính trong ngân sách dự án ban đầu, điều ngày có thể làm tăng ngân sách dự án. | QuangNH | Acceptance Cập nhật chi phí và xin phê duyệt ngân sách bổ sung trong quý tới | - Tạm dùng bản crack | N/A
Sample | 25/08/2021 | Giao diện cũ không giống giao diện website mới, khiến người dùng gặp khó trong việc truy cập file. Thời gian thiết kế lại khá lâu có thể làm trễ tiến độ dự án. | HangLT |  |  | 

## Slide 14: Group discussion
Nội dung nào mới biết?
Nội dung nào cảm thấy thú vị?
Nội dung nào sẽ áp dụng vào công việc?