## Slide 1: Value-driven Delivery

## Slide 2: Group discussion:
Giải thích ý nghĩa các biểu đồ

## Slide 3: Group discussion
Ví dụ:
Ký hợp đồng văn kiện tín dụng
Là một người dùng
Tôi muốn ký hợp đồng văn kiện tín dụng,điện tử
Để có thể bổ sung hồ sơ văn kiện tín dụng điện tử vào danh sách hồ sơ cần thiết.
Tiêu chí chấp thuận:
Với điều kiện đã có hợp đồng chưa ký trên hệ thống
Khi khách hàng xác nhận đúng OTP khi ký hợp đồng điện tử
Thì đảm bảo hợp đồng điện tử có chữ ký của khách hàng
Và được xác thực bởi bên trung gian.
Viết User Story về ứng dụng luyện thi PMP Online. Tính năng Làm bài thi online
User story
Là
Tôi muốn
Để
Acceptance Criteria
Với điều kiện
Khi
Thì
(và)

## Slide 4: Group discussion
Bộ phận | Độ ưu tiên
Khung xe | Must Have
2 bánh xe | 
Khả năng điều chỉnh yên xe cao - thấp | 
Hệ thống phanh | 
Còi xe | 
Hộp bảo vệ cho dây xích truyền động | 
Màu sắc hấp dẫn | 
Bộ giảm sóc | 
Gác-ba-ga (ghế sau ) | 
Pê-dan (bàn đạp) | 
Nhóm phát triển một mẫu xe đạp mới. Hãy xác định mức độ ưu tiên của các tính năng cần phát triển

## Slide 5: Group discussion: Dịch vụ khách sạn
Satisfier
(Không có sẽ làm khách hàng thất vọng, nhưng có càng nhiều thì càng vui)
Delighter/Exciter
(KH ko biết, ko kỳ vọng, nhưng phát hiện ra sẽ làm khách hào hứng)
Indifferent
(Có hay không ko làm ảnh hưởng tới mức độ hài lòng)
Dissatisfier
(Không có sẽ làm khách hàng thất vọng, Có là điều đương nhiên)
Kano analysis
  Nước nóng
  Ga giường sạch
  Wifi siêu tốc miễn phí
  TV HD màn hình rộng
  Bánh sinh nhật + kèm theo lời chúc viết tay
  Tranh Cô gái bên hoa huệ (tranh chép).

## Slide 6: Group discussion: Bài toán Quán phở
Bài toán Quán phở
Mỗi bát phở đi qua 3 bước
  Chần phở : 1 phút
  Xếp thịt + chan nước: 30s
  Bê đồ ra cho khách : 3phút
Có 1 người chần phở, 1 người xếp thịt, 2 người bê đồ
Câu hỏi:
Sau bao lâu thì xong 1 bát phở ?
Làm 100 bát phở mà ai cũng chạy hết công suất thì chuyện gì xảy ra ?
Có thêm 1 nhân sự nữa, thì xếp vào vị trí nào ?

## Slide 7: Group discussion
Định luật Little:
  Cycle Time = Work In Progress / Throughput
Giả thiết:
  WIP = 15 items
  Throughput = 3 items/ sprint
Câu hỏi:
  Cần bao nhiêu Sprints để xử lý hết 15 items
  Có cách nào để giảm Cycle time ?
  Có cách nào để tăng Throughput ?
Notes: Chỉnh lại hình

## Slide 8: Group discussion:
Bài toán Quán phở
Mỗi bát phở đi qua 3 bước
  Chần phở : 1 phút
  Xếp thịt + chan nước: 30s
  Bê đồ ra cho khách : 3phút
Có 1 người chần phở, 1 người xếp thịt, 1 người bê đồ
Câu hỏi:
Sau bao lâu thì xong 1 bát phở ?
Xử lý theo lô (Batch processing)
  Sau bao lâu thì xong 10 bát phở ?
3) Xử lý luồng liên tục (Continuous flow)
    Sau bao lâu thì xong 10 bát phở ?

## Slide 9: Group discussion: Phân biệt sự khác nhau
 | Traditional | Agile
Requirements |  | 
Delivery Cadence |  | 
Time to market |  | 
Management Approach |  | 
Development Approach |  | 
Definable requirements
Involving requirements
Single delivery/ Multiple delivery
Periodic delivery or Continuous Delivery
Process-based
Principle-based
Predictive
Plan-driven
Adaptive
Value-driven
Fast
Slow

## Slide 10: Group discussion: Phân biệt sự khác nhau
 | Traditional | Agile
Requirements |  | 
Delivery Cadence |  | 
Time to market |  | 
Management Approach |  | 
Development Approach |  | 
Definable requirements
Involving requirements
Single delivery/ Multiple delivery
Periodic delivery or Continuous Delivery
Process-based
Principle-based
Predictive
Plan-driven
Adaptive
Value-driven
Fast
Slow

## Slide 11: Group discussion
Nội dung nào mới biết thêm?
Nội dung nào cảm thấy thú vị?
Nội dung nào sẽ áp dụng vào công việc